## Planilha1
CRONOGRAMA
2022-02-17 | *Definido objetivo do projeto ( sistema para reserva de produtos de um mercado) *Linguagens utilizadas para o desenvolvimento *Start no Diagrama do DB *Definido Ferramentas Utilizadas.
2022-02-24 | Definido Líder: Leandro Cavalcanti / Sublíder: Alex Santtos *Definido que o desenvolvimento do projeto será efetuado de forma colaborativa todas as 5ª Feira *Contruir DB *Construir uma API *Protótipo *Front - End *Lista de itens por página *Diagrama Lógico - Start / Caso de Uso
2022-03-03 | *Determinado dia para estudos de Git / Git Hub e comandos básicos.
2022-03-10 | *Definido pelo Figma quantidade de telas que o site vai ter disponível para o usuário *Tela de Login; cadastro; devolução; categorias *Sugestão (criar divisão de marcas, promoções e mais comprados, inseridos direto no banco de dados). *Estudo do React *Definido desenvolvimento das telas do site pelo FIGMA para cada integrante (Alex tela de cadastro, tela do cliente (exibindo carrinho)). *Iago desenvolvendo tela de suporte e resolução de suporte para compras/ cancelamento.
2022-03-17 | *Com a saida do líder Leandro, que possuia grande parte do know how do projeto inicia, foi realizado nova reunião com os integrantes do grupo (lista de presença do dia) para redefinir os planos e objetivos do projeto e saber até onde o grupo consegue ir em termos de desenvolvimento. *Ficou acordado que: 3 votos para criar o código do site / criar o DB e integrar com a API/ finalizar prototipagem. *Alex finalizar tela do carrinho do site *Iago finalizar tela de suporte e resolução de suporte *Grupo vai delegar na próxima quinta o novo escopo do projeto *Alana finalizou página de produto do site no FIGMA
2022-03-24 | *Integrantes do grupo definiram que será desenvolvido os códigos da página em HTML , CSS e JAVA *Será desenvolvido BD (Banco de Dados) para a página e estudado posteriormente como integrar ao site *Prototipagem concluida (FIGMA)
2022-03-31 | *Encontro do grupo para apresentação dos resultados delegados em 24/03. *Alex e Iago telas - Suporte 1 e 2 *Pedro e Alan telas - Login e Cadastro *Matheus e Guilherme tela - Carinho e finalização *Guilherme tela - Produto *Enviado dados do Github para autorização no repositório. *Alex 10/04 Iniciado e finalizado desenvolvimento das páginas PageSup2 e HomePage *Próxima reunião dia 14/04/2022 já com os códigos
2022-04-14 | * Presença somente de dois membros, Alex e Guilherme Araujo. * Discutido melhor no código da pagina no qual Guilherme é responsável e implatado no código. *Definido linkar uma página na outra